ZARZĄDZENIE NR 3/23

Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Śląskiego

z dnia 7 marca 2023

w sprawie: realizacji inwestycji w ZPKWŚ

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687) i Statutu stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr III/41/6/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
w sprawie: nadania statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
oraz Uchwały Nr IV/7/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. 
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie ZPKWŚ

zarządzam, co następuje:

§ 1

- Zakres prac w ramach realizacji inwestycji reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Podstawą realizacji inwestycji jest zatwierdzony przez Dyrektora ZPKWŚ Roczny Plan Administracyjno-Finansowy Działu Administracyjno-Gospodarczego, w którym ujęte są inwestycje planowane do realizacji w danym roku.

§ 2

- Kierownik Oddziału/Działu Biura, na terenie którego jest realizowana inwestycja ma

obowiązek:

- wyznaczenia, na etapie przygotowania inwestycji, pracownika odpowiedzialnego za prawidłową i terminową realizację całości inwestycji od momentu wpisania zadania do planu rocznego do odbioru końcowego inwestycji, a w przypadku jego nieobecności osoby przejmującej zadanie (zastępstwo)

- sprawowania nadzoru nad prawidłowym sporządzeniem dokumentacji i przebiegiem całości inwestycji

- uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji

- przekazywania na bieżąco, raz w miesiącu, pisemnych sprawozdań dot. realizacji inwestycji Kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego, na załączonym wzorze (Załącznik nr 1). Do sprawozdań należy załączyć m.in.: opinie inspektora nadzoru, protokoły ze spotkań, zmiany projektów, rysunki, zdjęcia itp.

- przekazywania, w terminie do 15 grudnia, sprawozdania rocznego z wykonanych inwestycji w postaci Ewidencji inwestycji (Załącznik nr 2)

- protokolarnego oszacowania wartości inwestycji po jej zakończeniu i przekazania do Biura ZPKWŚ w Będzinie celem przyjęcia inwestycji na stan majątku.

- Kontrolę  nad inwestycjami realizowanymi w ZPKWŚ sprawuje wyłoniony do tej inwestycji inspektor nadzoru inwestorskiego, natomiast  konsultacji udziela osoba 
z uprawnieniami budowlanymi zajmująca się doradztwem technicznym w ZPKWŚ.

§ 3

- Bezpośredni nadzór na realizacją zapisów niniejszego Zarządzenia sprawuje Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

- Traci moc:

- Zarządzenie nr 23/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: realizacji inwestycji 
w ZPKWŚ

- Karta służbowa nr L.dz. 261/2022 z 11.05.2022 r. w sprawie: sprawozdań z realizacji inwestycji w Oddziałach Biura ZPKWŚ.

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2023 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 3/23

Dyrektora ZPKWŚ

z dnia 7.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PN. ……………………………………

| Lp. | Nazwa wykonanych prac | Zakres prac – co wykonano | Informacja dot. ważnych ustaleń z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorem Nadzoru Autorskiego | Zgodność terminów realizacji inwestycji z umową |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sporządził:                                       	Sprawdził:

(Kierownik Oddziału)

……………….              			………………………………………..

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 3/23

Dyrektora ZPKWŚ

z dnia 7.03.2023 r.

z dnia …………………....

EWIDENCJA INWESTYCJI W ZPKWŚ

Ewidencja inwestycji w ………………………….  w 20….. roku

| Lp. | Nazwa robót | Data rozpoczęcia robót | Nr umowy | Zakres robót | Roboty faktycznie wykonane | Wartość umowna | Wartość inwestycji zrealizowana w danym roku | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sporządził:                                       	Sprawdził:                                   		Zatwierdził:

(Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego)		(Dyrektor ZPKWŚ)

……………….              		………………………………………..                	 	……………………